| Поставка оборудования радиосвязи · дорожная карта T0 — вступление Договора в силу · A — аванс · S — отгрузка · ДП — Дата поставки (Акт входного контроля) · все сроки в днях от T0 · суммы USD | 1 884 766 USD 3 партии · 56 комплектов · последняя поставка T0 + 194 дн |
| --- | --- |

|  | T0 |  |  | +1 мес |  |  | +2 мес |  |  | +3 мес |  |  | +4 мес |  |  | +5 мес |  |  | +6 мес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ● 35 % · 659 668 A = T0 + 10 дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 3 · ПАК программно-аппаратные комплексы · T0 + 1 мес 615 159 |  |  | S3 · T0 + 24 → ДП3 · T0 + 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изготовление |  | ○ отгрузка · 40 дн · ■ поставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | │ 30 % · 184 548 |  |  |  | │ 30 % · 184 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть 1 · Радиостанции носимые и возимые · Каир = A + 3 мес 306 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1 · T0 + 95 → ДП1 · T0 + 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изготовление |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ отгрузка · 40 дн · ■ поставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | │ 30 % · 91 905 |  |  |  | │ 30 % · 91 905 |  |  |  |  |  |  |
| Часть 2 · Базовые станции антенны, БП, инфраструктура · Каир = A + 5 мес 953 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2 · T0 + 154 → ДП2 · T0 + 194 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | изготовление |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ отгрузка · 40 дн · ■ поставка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | │ 30 % · 285 914 30 % · 285 914 │ |  |  |  |  |
| Проблемы срок — от текущей даты | ◆ Допсоглашение с АСЭ срок не определён |  |  | ◆ Шифрование → таможня решение: 1 мес |  |  |  | ◆ РД 16 + 27 компл. до Нового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРОБЛЕМЫ 1 мес шифрование радиооборудования влияет на таможенный выпуск до НГ разработка 16 и согласование 27 комплектов РД — допсоглашение с АСЭ: подготовка и согласование | ШИФРОВАНИЕ · ХРОНОЛОГИЯ 08.02.2026 совещание, вопрос поднят 09.05.2026 материалы по шифрованию подготовлены и переданы 22.06.2026 NPPA официально принял материалы сентябрь по нашим сведениям NPPA передал запрос только в сентябре Проблема на вопросы и попытки уточнить информацию по шифрованию NPPA не отвечает, ссылаясь на секретность | КОМАНДИРОВКА В КИТАЙ · HYTERA 1 Окончательное согласование технического решения 2 Решение по АФУ по параметрам NTRA, вместе с инженерами Hytera 3 Сертификат проектировщика от Hytera 4 Проверка избыточности или дефицита лицензий |
| --- | --- | --- |

Источник: График изготовления и поставки, Дополнение 1.2 к Приложению № 1 · суммы по Спецификации, к пересчёту в EGP	месяц на шкале = 30 дн · ○ отгрузка · ■ Дата поставки · ◆ проблема